## Slide 1: 避難所情報サービス開発プロジェクト
PM １５４２０９８ 星ひかる
１５４２０４４ 近藤智之
１５４２０７１ 武田拓朗
矢吹研究室C班

## Slide 2: 目次
・背景と目的
・情報避難システムとは
・チーム課題の実績
・品質
・コスト
・納期

## Slide 3: 背景と目的
・３．１１や首都直下型地震が話題になっている
・わかりやすく避難場所を知りたい
・迅速に避難してもらいたい

## Slide 4: 避難情報システムとは
・習志野市民が災害情報を知れる
・外でも簡単に避難経路がわかる
・現在地から一番近い避難所がすぐわかる

## Slide 5: チーム課題の実施結果
管理系
アジャイル開発の導入
技術系
外部APIを利用した実装

## Slide 6: チーム課題の実績
スプリントごとにレビュー
仕様変更や追加に柔軟に対応
管理系

## Slide 7: チーム課題の実績
技術系
Google Maps APIを利用

## Slide 8: 品質
ISO/IEC9126にのっとって作ったチェックシート8割以上成功で合格とする
品質特性 | 品質副特性 | ヒアリングの要旨 | 顧客に とっての 重要度 | 評価 | 備考・顧客感想など
機能性 | 合目的性 | 必要な機能はそろっているか |  |  | 
 | 正確性 | 施設までのルート間違い |  |  | 
 | 標準適合性 | デバイスでも使用できるか |  |  | 

## Slide 9: コスト
結果
超過してしまった
原因
品質に集中し過ぎてしまい、現状の把握が曖昧になった

## Slide 10: コスト
Chart: 
pv | 6 | 12 | 30 | 48 | 60 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 126 | 138 | 150 | 156
ev | 6 | 12 | 30 | 48 | 60 | 66 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 114 | 126 | 150 | 156
ac | 6 | 6 | 33 | 69 | 87 | 105 | 111 | 114 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 162 | 168

## Slide 11: コスト
対策
ボトムアップ見積りや三点見積りなど見積り方法を組み合わせる
初回にペーパープロトタイプでユーザとのコミュニケーションを図る

## Slide 12: 納期
結果
途中遅延したが7月２０日の納期に間に合った
遅延の原因
技術不足、見積りが不十分

## Slide 13: 納期
納期に間に合った理由
機能の変更と削除
コストの投入