## Sheet1
| pv |  |  |  | ev
機能 | 見積 |  | 理想 | 平均理想 | 実際
|  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 見積*2 | PV | 実際*2 | EV | ac | AC累積
＃1 | 1 |  | 25 | 24.2667 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
＃2 | 1 |  | 24 | 22.5333 | 24 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2
＃3 | 3 | スプリント合計 | 21 | 20.8 | 21 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 9 | 11
＃4 | 3 | 8 | 18 | 19.0667 | 18 | 3 | 6 | 16 | 6 | 16 | 12 | 23
＃5 | 2 |  | 16 | 17.3333 | 16 | 2 | 4 | 20 | 4 | 20 | 6 | 29
＃6 | 2 |  | 14 | 15.6 | 15 | 1 | 4 | 24 | 2 | 22 | 6 | 35
＃7 | 1 |  | 13 | 13.8667 | 13 | 2 | 2 | 26 | 4 | 26 | 2 | 37
＃8 | 1 |  | 12 | 12.1333 | 12 | 1 | 2 | 28 | 2 | 28 | 1 | 38
＃9 | 1 | スプリント合計 | 11 | 10.4 | 11 | 1 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 40
テスト | 1 | 8 | 10 | 8.6667 | 10 | 1 | 2 | 32 | 2 | 32 | 1 | 41
＃10 | 1 |  | 9 | 6.9333 | 9 | 1 | 2 | 34 | 2 | 34 | 1 | 42
＃11 | 4 |  | 5 | 5.2 | 7 | 2 | 8 | 42 | 4 | 38 | 1 | 43
外部設計書 | 2 |  | 3 | 3.4667 | 5 | 2 | 4 | 46 | 4 | 42 | 1 | 44
内部設計書 | 2 | スプリント合計 | 1 | 1.7333 | 1 | 4 | 4 | 50 | 8 | 50 | 10 | 54
テスト | 1 | 10 | 0 | -9.77e-15 | 0 | 1 | 2 | 52 | 2 | 52 | 2 | 56
合計 | 26 | 26 | [8 empty] | テストと#11
平均 | 1.7333
ベロシティ | 10 | [6 empty] | 合計52
| プラマイ | SV(スケジュール差異)=EV-PV
|  | CV(コスト差異)＝EV-AC |  |  |  |  | 1pt=2h/人
| 1 | SPI(スケジュール効率指数)＝EV/PV |  |  |  |  | 1人あたりの時間
CPI(コスト効率指数)＝EV/AC
| コスト予想 | EAC=AC+(BAC-EV)/CPI

## Sheet2
1人当たり |  |  | 3人当たり
PV | EV | AC |  | PV | EV | AC
2 | 2 | 2 | #1 | 6 | 6 | 6
4 | 4 | 2 | #2 | 12 | 12 | 6
10 | 10 | 11 | #3 | 30 | 30 | 33
16 | 16 | 23 | #4 | 48 | 48 | 69
20 | 20 | 29 | #5 | 60 | 60 | 87
24 | 22 | 35 | #6 | 72 | 66 | 105
26 | 26 | 37 | #7 | 78 | 78 | 111
28 | 28 | 38 | #8 | 84 | 84 | 114
30 | 30 | 40 | #9 | 90 | 90 | 120
32 | 32 | 41 | テスト | 96 | 96 | 123
34 | 34 | 42 | #10 | 102 | 102 | 126
42 | 38 | 43 | #11 | 126 | 114 | 129
46 | 42 | 44 | 外部設計書 | 138 | 126 | 132
50 | 50 | 54 | 内部設計書 | 150 | 150 | 162
52 | 52 | 56 | テスト | 156 | 156 | 168
|  |  | CPI | 0.92857
|  |  | SPI | 1
|  |  | SV | 0
|  |  | CV | -12