## Sheet1
| pv |  |  |  | ev
機能 | 見積 |  | 理想 | 平均理想 | 実際
|  |  | 26 | 26 | 26 | 0 | 見積*3 | PV | 実際*3 | EV | ac | AC累積
＃1 | 1 |  | 25 | 24.2667 | 25 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
＃2 | 1 |  | 24 | 22.5333 | 24 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3
＃3 | 3 | スプリント合計 | 21 | 20.8 | 21 | 3 | 9 | 15 | 9 | 15 | 10 | 13
＃4 | 3 | 8 | 18 | 19.0667 | 18 | 3 | 9 | 24 | 9 | 24 | 13 | 26
＃5 | 2 |  | 16 | 17.3333 | 16 | 2 | 6 | 30 | 6 | 30 | 7 | 33
＃6 | 2 |  | 14 | 15.6 | 15 | 1 | 6 | 36 | 3 | 33 | 10 | 43
＃7 | 1 |  | 13 | 13.8667 | 13 | 2 | 3 | 39 | 6 | 39 | 3 | 46
＃8 | 1 |  | 12 | 12.1333 | 12 | 1 | 3 | 42 | 3 | 42 | 2 | 48
＃9 | 1 | スプリント合計 | 11 | 10.4 | 11 | 1 | 3 | 45 | 3 | 45 | 6 | 54
テスト | 1 | 8 | 10 | 8.6667 | 10 | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 2 | 56
＃10 | 1 |  | 9 | 6.9333 | 9 | 1 | 3 | 51 | 3 | 51 | 2 | 58
＃11 | 4 |  | 5 | 5.2 | 7 | 2 | 12 | 63 | 6 | 57 | 4 | 62
外部設計書 | 2 |  | 3 | 3.4667 | 5 | 2 | 6 | 69 | 6 | 63 | 4 | 66
内部設計書 | 2 | スプリント合計 | 1 | 1.7333 | 1 | 4 | 6 | 75 | 12 | 75 | 13 | 79
テスト | 1 | 10 | 0 | -9.77e-15 | 0 | 1 | 3 | 78 | 3 | 78 | 3 | 82
合計 | 26 | 26 | [8 empty] | テストと#11
平均 | 1.7333
ベロシティ | 10 | [6 empty] | 合計52
| プラマイ | SV(スケジュール差異)=EV-PV
|  | CV(コスト差異)＝EV-AC |  |  |  |  | 1pt=2h/人
| 1 | SPI(スケジュール効率指数)＝EV/PV |  |  |  |  | 1人あたりの時間
CPI(コスト効率指数)＝EV/AC
| コスト予想 | EAC=AC+(BAC-EV)/CPI

## Sheet2
1人当たり |  |  |  | 3人当たり
PV | EV | AC累積 |  |  | PV | EV | AC
3 | 3 | 3 | 2017-05-19 |  | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 3 | 2017-05-23 | #1 | 9 | 9 | 9
15 | 15 | 13 | 2017-05-23 | #2 | 18 | 18 | 9
24 | 24 | 26 | 2017-05-26 | #3 | 45 | 45 | 39
30 | 30 | 33 | 2017-06-06 | #4 | 72 | 72 | 78
36 | 33 | 43 | 2017-06-13 | #5 | 90 | 90 | 99
39 | 39 | 46 | 2017-06-16 | #6 | 108 | 99 | 129
42 | 42 | 48 | 2017-06-23 | #7 | 117 | 117 | 138
45 | 45 | 54 | 2017-06-23 | #8 | 126 | 126 | 144
48 | 48 | 56 | 2017-06-28 | #9 | 135 | 135 | 162
51 | 51 | 58 | 2017-06-28 | テスト | 144 | 144 | 168
63 | 57 | 62 | 2017-06-30 | #10 | 153 | 153 | 174
69 | 63 | 66 | 2017-07-14 | #11 | 189 | 171 | 186
75 | 75 | 79 | 2017-07-20 | 外部設計書 | 207 | 189 | 198
78 | 78 | 82 | 2017-07-20 | 内部設計書 | 225 | 225 | 237
|  |  | 2017-07-20 | テスト | 234 | 234 | 246 |  | PV | EV | AC
|  |  |  | CPI | 0.95122 |  |  | 2017/5/23 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPI | 1 |  |  | 2017/5/30 | 45 | 45 | 39
|  |  |  | SV | 0 |  |  | 2017/6/6 | 72 | 72 | 78
|  |  |  | CV | -12 |  |  | 2017/6/27 | 144 | 144 | 168
[8 empty] | 2017/7/19 | 234 | 234 | 246
[5 empty] | PV | EV | AC
| #1 | 2017-05-26 |  | 2017-01-01 | 6 | 6 | 6
| #2 | 2017-05-26 |  | 2017-01-02 | 12 | 12 | 6
| #3 | 2017-05-30 |  | 2017-01-03 | 30 | 30 | 33
| #4 | 2017-06-06 |  | 2017-01-04 | 48 | 48 | 69
| #5 | 2017-06-07 |  | 2017-01-05 | 60 | 60 | 87
| #6 | 2017-06-08 |  | 2017-01-06 | 72 | 66 | 105
| #7 | 2017-06-09 |  | 2017-01-07 | 78 | 78 | 111
| #8 | 2017-06-10 |  | 2017-01-08 | 84 | 84 | 114
| #9 | 2017-06-27 |  | 2017-01-09 | 90 | 90 | 120
| テスト | 2017-06-27 |  | 2017-01-10 | 96 | 96 | 123
| #10 | 2017-06-29 |  | 2017-01-11 | 102 | 102 | 126
| #11 | 2017-06-30 |  | 2017-01-12 | 126 | 114 | 129
| 外部設計書 | 2017-07-01 |  | 2017-01-13 | 138 | 126 | 132
| 内部設計書 | 2017-07-02 |  | 2017-01-14 | 150 | 150 | 162
| テスト | 2017-07-19 |  | 2017-01-15 | 156 | 156 | 168

## Sheet3
|  | PV | AC | EV
|  | 見積もり時間 | 完了時間累計 | 作業時間累計
2017-05-19 |  | 0 | 0 | 0 | CPI
| #1 | 9 | 9 | 9 | 1
2017-05-23 | #2 | 18 | 18 | 9 | 2
2017-05-26 | #3 | 45 | 45 | 39 | 1.1538
2017-06-06 | #4 | 72 | 72 | 78 | 0.92308
2017-06-13 | #5 | 90 | 90 | 99 | 0.90909
2017-06-16 | #6 | 108 | 99 | 129 | 0.76744
| #7 | 117 | 117 | 138 | 0.84783
2017-06-23 | #8 | 126 | 126 | 144 | 0.875
| #9 | 135 | 135 | 162 | 0.83333
2017-06-28 | テスト | 144 | 144 | 168 | 0.85714
2017-06-30 | #10 | 153 | 153 | 174 | 0.87931
2017-07-14 | #11 | 189 | 171 | 186 | 0.91935
| 外部設計書 | 207 | 189 | 198 | 0.95455
| 内部設計書 | 225 | 225 | 237 | 0.94937
2017-07-20 | テスト | 234 | 234 | 246 | 0.95122
0.95122